## excel (1)
Fecha Planeada de FinalizaciÃ³n: | 2018-11-11
Fecha del Plan Optimizado: | 2018-11-08
Fecha replaneada de FinalizaciÃ³n: | 2018-11-10
Fecha Optimizada de ReplaneaciÃ³n: | 2018-11-09
Costo Replaneado: | 193.6 | (194 horas)
VariaciÃ³n del Costo: | 0 | (0 minutos debajo de presupuesto)
VariaciÃ³n del Calendario: | -4.714 | (4.71 horas atrÃ¡s del calendario)
% VariaciÃ³n del Calendario: | -100% | (100% atrÃ¡s del calendario)
Ãndice de DesempeÃ±o de Calendario: | 0
Porcentaje Completado: | 0%
Porcentaje Utilizado: | 0%
Ãndice de DesempeÃ±o para Completar: | 1
Proyecto/Tarea | Tipo | PT | Tiempo | PV | Asignado A | Fecha Planeada | Replaneada | ProyecciÃ³n | Fecha | Dep | %C | %U | VG(EV)
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 1 | Design Inspect | 0.071528 | 0 | 0.9% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de calidad y procesos Semana 1/Estandares | Accept Test | 0.083333 | 0 | 1% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-09-30 | 2018-09-29
/Proyecto/ProyectoTSP/Punto de venta/Formulario punto de venta 1 | Code | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 1 | Design Inspect | 0.069444 | 0 | 0.9% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de lider Semana 1 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-09-30 | 2018-09-28
/Proyecto/ProyectoTSP/Punto de venta/InvestigaciÃ³n | Documentation | 0.083333 | 0 | 1% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Project/ProyectoTSP/Reunion semanal 1 | Design Inspect | 0.071528 | 0 | 0.9% | Aide Zavala Torres | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Project/ProyectoTSP/Rol de desarrollo Semana 1 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Aide Zavala Torres | 2018-09-30 | 2018-09-28
/Project/ProyectoTSP/Calendario/InvestigaciÃ³n | Documentation | 0.083333 | 0 | 1% | Aide Zavala Torres | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 1 | Design Inspect | 0.071528 | 0 | 0.9% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-09-30 | 2018-09-27
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de planeaciÃ³n Semana 1 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-09-30 | 2018-09-28
/Proyecto/ProyectoTSP/Calendario/Formulario | Code | 0.083333 | 0 | 1% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/ProyectoTSP/Calendario/Formulario clima 1 | Code | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-09-30 | 2018-09-30
/Proyecto/ProyectoTSP/Punto de venta/Formulario punto de venta 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-07 | 2018-10-03
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 2 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-07 | 2018-10-05
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de calidad y procesos Semana 2 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-07 | 2018-10-06
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion Hilos | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion InvocaciÃ³n ImplÃ­cita | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-07 | 2018-10-09
/Proyecto/ProyectoTSP/Punto de venta/Clase control 1 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-07 | 2018-10-03
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 2 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-07 | 2018-10-05
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de lider Semana 2 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-07 | 2018-10-06
/Project/ProyectoTSP/Calendario/Clase control 1 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Aide Zavala Torres | 2018-10-07 | 2018-10-03
/Project/ProyectoTSP/Reunion semanal 2 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Aide Zavala Torres | 2018-10-07 | 2018-10-05
/Project/ProyectoTSP/Rol de desarrollo Semana 2 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Aide Zavala Torres | 2018-10-07 | 2018-10-06
/Proyecto/ProyectoTSP/Calendario/Formulario clima 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-07 | 2018-10-04
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 2 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-07 | 2018-10-06
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de planeaciÃ³n Semana 2 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-07 | 2018-10-07
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion Hilos | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-07 | 2018-10-08
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 3 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de calidad y procesos Semana 3 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-14 | 2018-10-11
/Proyecto/ProyectoTSP/InspecciÃ³n | Documentation | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-14 | 2018-10-12
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Canal 1 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-14 | 2018-10-16
/Proyecto/ProyectoTSP/Punto de venta/Clase control 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 3 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-14 | 2018-10-11
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de lider Semana 3 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-14 | 2018-10-12
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion Hilos | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-14 | 2018-10-13
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion InvocaciÃ³n ImplÃ­cita | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-14 | 2018-10-15
/Project/ProyectoTSP/Calendario/Clase control 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Aide Zavala Torres | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Project/ProyectoTSP/Rol de desarrollo Semana 3 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Aide Zavala Torres | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Project/ProyectoTSP/Reunion semanal 3 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Aide Zavala Torres | 2018-10-14 | 2018-10-12
/Project/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion Hilos | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Aide Zavala Torres | 2018-10-14 | 2018-10-13
/Project/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion InvocaciÃ³n ImplÃ­cita | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Aide Zavala Torres | 2018-10-14 | 2018-10-15
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/InvestigaciÃ³n/Investigacion InvocaciÃ³n ImplÃ­cita | Misc | 0.0625 | 0 | 0.8% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-14 | 2018-10-10
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 3 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-14 | 2018-10-11
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de planeaciÃ³n Semana 3 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-14 | 2018-10-12
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 4 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-21 | 2018-10-17
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de calidad y procesos Semana 4 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-21 | 2018-10-18
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Canal 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-21 | 2018-10-22
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 4 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-21 | 2018-10-16
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de lider Semana 4 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-21 | 2018-10-17
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Hilos (Hora) 1 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-21 | 2018-10-21
/Project/ProyectoTSP/Paquete/Clase Clima 1 | Code | 0.20833 | 0 | 2.6% | Aide Zavala Torres | 2018-10-21 | 2018-10-20
/Project/ProyectoTSP/Rol de desarrollo Semana 4 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Aide Zavala Torres | 2018-10-21 | 2018-10-20
/Project/ProyectoTSP/Reunion semanal 4 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Aide Zavala Torres | 2018-10-21 | 2018-10-22
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Hora 1 | Code | 0.20833 | 0 | 2.6% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-21 | 2018-10-17
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 4 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-21 | 2018-10-18
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de planeaciÃ³n Semana 4 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-21 | 2018-10-19
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Hora 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-21 | 2018-10-23
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 5 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-28 | 2018-10-24
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de calidad y procesos Semana 5 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-28 | 2018-10-25
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Canal 3 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-10-28 | 2018-10-28
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Hilos (Hora) 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-28 | 2018-10-25
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 5 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-28 | 2018-10-26
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de lider Semana 5 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-10-28 | 2018-10-27
/Project/ProyectoTSP/Paquete/Clase Clima 2 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Aide Zavala Torres | 2018-10-28 | 2018-10-26
/Project/ProyectoTSP/Reunion semanal 5 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Aide Zavala Torres | 2018-10-28 | 2018-10-27
/Project/ProyectoTSP/Rol de desarrollo Semana 5 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Aide Zavala Torres | 2018-10-28 | 2018-10-28
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Hora 3 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-28 | 2018-10-27
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 5 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-28 | 2018-10-28
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de planeaciÃ³n Semana 5 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-10-28 | 2018-10-29
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Canal 4 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-11-04 | 2018-11-01
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 6 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-11-04 | 2018-11-03
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de calidad y procesos Semana 6 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/ProyectoTSP/Inspeccion | Documentation | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Hilos (Hora) 3 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 6 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-11-04 | 2018-11-02
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de lider Semana 6 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-11-04 | 2018-11-03
/Project/ProyectoTSP/Paquete/Clase Clima 3 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Aide Zavala Torres | 2018-11-04 | 2018-11-01
/Project/ProyectoTSP/Reunion semanal 6 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Aide Zavala Torres | 2018-11-04 | 2018-11-03
/Project/ProyectoTSP/Rol de desarrollo Semana 6 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Aide Zavala Torres | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Project/ProyectoTSP/Pruebas de sistema | Accept Test | 0.083333 | 0 | 1% | Aide Zavala Torres | 2018-11-04 | 2018-11-05
/Proyecto/ProyectoTSP/Pruebas de sistema | Accept Test | 0.083333 | 0 | 1% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-11-04 | 2018-10-31
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 6 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-11-04 | 2018-11-02
/Proyecto/ProyectoTSP/Documentacion de pruebas | Accept Test | 0.083333 | 0 | 1% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de planeaciÃ³n Semana 6 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-11-04 | 2018-11-04
/Proyecto/ProyectoTSP/Documentacion de pruebas | Accept Test | 0.083333 | 0 | 1% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-11-11 | 2018-11-06
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 7 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-11-11 | 2018-11-08
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de calidad y procesos Semana 7 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Luis Enrique Castro Almaraz | 2018-11-11 | 2018-11-09
/Proyecto/ProyectoTSP/Paquete/Clase Hilos (Hora) 4 | Code | 0.16667 | 0 | 2.1% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-11-11 | 2018-11-06
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 7 | Accept Test | 0.070833 | 0 | 0.9% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-11-11 | 2018-11-08
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de lider Semana 7 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-11-11 | 2018-11-09
/Proyecto/ProyectoTSP/Entrega | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Sayreit Rubi Rojas Samaniego | 2018-11-11 | 2018-11-10
/Project/ProyectoTSP/Reunion semanal 7 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Aide Zavala Torres | 2018-11-11 | 2018-11-07
/Project/ProyectoTSP/Rol de desarrollo Semana 7 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Aide Zavala Torres | 2018-11-11 | 2018-11-08
/Project/ProyectoTSP/CreaciÃ³n de manuales | Accept Test | 0.083333 | 0 | 1% | Aide Zavala Torres | 2018-11-11 | 2018-11-10
/Proyecto/ProyectoTSP/CreaciÃ³n de manuales | Accept Test | 0.083333 | 0 | 1% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-11-11 | 2018-11-06
/Proyecto/ProyectoTSP/Reunion semanal 7 | Design Inspect | 0.070833 | 0 | 0.9% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-11-11 | 2018-11-08
/Proyecto/ProyectoTSP/Rol de planeaciÃ³n Semana 7 | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.5% | Jose Manuel Rodriguez Rivas | 2018-11-11 | 2018-11-09
De | Para | PT | CPT | CPV | Tiempo | CT | VG
2018-09-24 | 2018-09-30 | 1899-12-31 06:00 | 1899-12-31 06:00 | 10.2% | 0 | 0 | 0%
2018-10-01 | 2018-10-07 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-01 12:00 | 26.4% | 0 | 0 | 0%
2018-10-08 | 2018-10-14 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-02 18:00 | 42.6% | 0 | 0 | 0%
2018-10-15 | 2018-10-21 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-04 | 59.5% | 0 | 0 | 0%
2018-10-22 | 2018-10-28 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-05 06:00 | 73.3% | 0 | 0 | 0%
2018-10-29 | 2018-11-04 | 1899-12-31 06:00 | 1900-01-06 12:00 | 88.7% | 0 | 0 | 0%
2018-11-05 | 2018-11-11 | 0.56667 | 1900-01-07 01:36 | 100% | 0 | 0 | 0%